## 报价单
报 价 单
[7 empty] | 联系人： | 陈磊
[7 empty] | 电话： | 13482519756 021-52233637
[7 empty] | 电子邮箱： | mimo@mimovr.com
米茂（上海）数字技术有限公司 | [6 empty] | 报价编号： | 20261022-3
上海市闵行区中春路8633万科虹桥云27幢239室 | [6 empty] | 报价日期： | 2026-10-22
项目名称: 固定场景木板沿边涂胶演示（免示教）
三维视觉、数据传输与坐标换算
序号 | 开发项目 | 开发内容 | 描述 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 三维相机接入与数据传输 | 相机驱动 | 接入三维相机 SDK，读取深度图与点云，处理断连、超时和空帧 | 2800 | 人/天 | 18 | 50400 | 现场只接一台固定相机
|  | 帧数据 | 为每帧记录时间戳和相机坐标，丢帧、延迟过高时本次拍照作废并重采
|  | 传输链路 | 点云或深度数据从相机传到工控机，失败可重试，原始帧可留档
2 | 点云实时计算与木板轮廓 | 实时解算 | 下达开始后当场完成取图、滤波、桌面分割和木板提取，并统计耗时 |  |  | 28 | 78400 | 开始后当场算完再走边
|  | 外轮廓 | 从木板点云提取外轮廓，去掉桌面和背景，得到有序边界
|  | 位姿变化 | 木板平移、转动后重新计算轮廓，不使用上一次的示教点
3 | 多坐标系换算与手眼标定 | 坐标链 | 打通相机坐标、机器人基座、法兰坐标和涂胶辊工具坐标 |  |  | 20 | 56000 | 安装不变则不重复标定
|  | 手眼矩阵 | 固定机位求解相机到基座的变换，保存标定结果并做复测
|  | 点变到基座 | 轮廓点换算到机器人基座后，再按辊半径向外偏置
[6 empty] | 小计： | 184800
机器人六轴姿态、驱动与轨迹下发
序号 | 开发项目 | 开发内容 | 描述 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 六轴涂胶姿态生成 | 边的姿态 | 沿外缘计算切向和侧向，生成辊轴线姿态，使辊面贴住侧边 | 2800 | 人/天 | 26 | 72800 | 辊面贴向木板侧边
|  | 拐角过渡 | 拐角处姿态连续过渡，抑制关节突跳和腕部翻转
|  | 可达检查 | 走边前检查六轴可达和关节限位，不可达则停止并提示
2 | 机器人驱动与运动执行 | 驱动连接 | 按该机器人协议建立连接，查询使能、模式、速度和报警 |  |  | 22 | 61600 | 只适配现场这一台机器人
|  | 运动执行 | 下发沿边运动并执行，直线段与拐角段尽量衔接，避免中途停住
|  | 停止与恢复 | 急停、通信中断或报警时停止涂胶；复位后可重新开始
3 | 轨迹数据下发与状态回传 | 轨迹打包 | 把基座坐标下的位置、姿态和速度打成机器人可执行的轨迹 |  |  | 16 | 44800 | 轨迹与结果一并留档
|  | 下发校验 | 上传后核对点数和首尾点，不一致则不启动
|  | 状态回传 | 回读运行、到位和故障，写进本次演示记录
[6 empty] | 小计： | 179200
沿边涂胶闭环、试验与交付
序号 | 开发项目 | 开发内容 | 描述 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 沿边刀补与一键流程 | 外偏走边 | 轮廓外偏一个辊半径，慢速沿外缘走一圈，含接近和离开 | 2800 | 人/天 | 22 | 61600 | 两次摆放之间不改程序
|  | 一键编排 | 开始命令依次完成拍照、解算、换算、姿态生成、下发和执行
|  | 工具坐标 | 软辊半径和工具坐标写入流程；开工前把胶备在辊上
2 | 两次摆放试验与异常处理 | 两次演示 | 第一次任意放在工作区内涂胶；平移并转动后再次一键，中间不示教 |  |  | 16 | 44800
|  | 异常分支 | 无板、多块、识别失败、机器人报警时停住并给出原因
|  | 防推移 | 软辊、慢速和防滑垫；板被推动时先降速再试，本期不加真空
3 | 软件交付与现场联调 | 演示软件 | 整理可重复启动的涂胶程序，标定和配方可保存 |  |  | 12 | 33600
|  | 说明与记录 | 操作说明1份；两次摆放的演示记录1份
|  | 现场联调 | 相机和机器人到位后联调，陪同完成上述两次演示
[6 empty] | 小计： | 140000
[6 empty] | 总计： | 504000